## Report form
Annex 6. Implementation report
# | Name | Answer/ Відповідь
1 | General information/ Загальна інформація
1.1 | Adress / Адреса
1.2 | Recipient / Отримувач
1.3 | P-number of CHP and Lot Nr / P-номер установки та номер Лоту
2 | Survay/ Вишукування
2.1 | Engineering and geodetic surveys/ Інженерно-геологічні вишукування
2.2 | Engineering and geological surveys/ Інженерно-геодезичні вишукування
2.3 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
3 | Planning of the territory/ Планування території
3.1 | General planning/Генплан
3.2 | Vertical planning and improvement of the territory/ Вертикальне планування та благоустрій території
3.3 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
4 | Architectural and constrution decisions/ Архітектурно-будівельні ріешення
4.1 | Foundation/ Фундамент
4.2 | Fencing/ Огорожа
4.3 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
5 | Production technology / Технологія виробництва
5.1 | Smoke removal/ Димовидалення
5.2 | Termal and mechanical decisions/ Тепломеханічні рішення
5.3 | Water and sewage/ Водопровід і каналізація
5.4 | Control, automation and dispatching system/ Система управління, автоматизації та диспетчеризації
5.5 | Fire protection and alarm/ Протипожежний захист та сигналізація
5.6 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
6 | Gas Supply / Газопостачання
6.1 | Technical Conditions/ Технічні умови
6.2 | External gas supply decisions/ Зовнішні мережі газопостачання
6.2 | Internal gas supply decisions/ Внутрішні мережі газопостачання
6.4 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
7 | Electrical part / Електрична частина
7.1 | Technical Conditions/ Технічні умови (if necessary).
7.2 | Power supply external/ Електропостачання зовнішнє
7.3 | Electrical and technical decisions/ Електротехнічні рішення
7.4 | Lightning protection/ Блискавкозахист
7.5 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
8 | Organization of construction/ Організація будівництва
8.1 | Organization of construction/ Організація будівництва
8.2 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
9 | Cost-estimate documentation/ Проєктно-кошторисна документація
9.1 | Cost-estimate documentation/ Проєктно-кошторисна документація
9.2 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
10 | Expertise of the design documentation/ Експертиза проектної документації
10.1 | Submission of project documentation to an expertise/ Подача проєктної документації на експертизу
10.2 | Removal comments (if any)/ Зняття зауважень (якщо є)
10.3 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити
Estimated date of readiness for commissioning / Орієнтовна дата готовності до пусконалагоджувальних робіт
Note on C5: Shyshko, Daria GIZ UA: Необхідно зазначити номер та адресу як у delivery form (лист 2), наприклад: 1) xyz str. 5
Note on C7: Shyshko, Daria GIZ UA: Необхідно зазначити відповідний номер установки, наприклад: P/G0000 та Лот 00.0
Note on C25: Shyshko, Daria GIZ UA: ідповіді на питання 2.1-2.2, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1-5.4, 6.1-6.3 просимо надавати виключно у наступному форматі: Виконано – у випадку, коли етап завершено дд.мм.рррр (наприклад, 01.02.2025) – у випадку, коли етап ще не завершено/роботи у процесі У відповідях на питання 2.3, 3.3, 4.3, 5.6, 6.4, 7.5, 8.3 просимо у довільній формі зазначити будь-які проблеми, запитання та запити, які виникають в рамках даного блоку робіт.

## Example
1. General information / Загальна інформація
Answer/ Відповідь
1.1 | Adress / Адреса | Xyz Str., Build. 17
1.2 | Recipient / Отримувач | Zyx City Council
1.3 | G-number of CHP and Lot Nr / G-номер установки та номер Лоту | Р0000 Lot 00.0
2 | Foundation / Фундамент | Ready
3 | Gas Supply / Газопостачання
3.1 | Technical Conditions / Технічні умови | 2025-02-02
3.2 | Project Drawings / Проєктування | 2025-02-15
3.3 | Availability of materials for installation / Комплектація матеріалами для монтажу | 2025-02-28
3.4 | Installation work / Монтажні роботи | 2025-03-15
3.5 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити | -
Thermomechanical part / Тепломеханічна частина
4.1 | Project Drawings / Проєктування | 2025-02-15
4.2 | Availability of materials for installation / Комплектація матеріалами для монтажу | 2025-02-28
4.3 | Installation work / Монтажні роботи | 2025-03-06
4.4 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити | -
Electrical part / Електрична частина
5.1 | Project Drawings / Проєктування | 2025-03-15
5.2 | Availability of materials for installation / Комплектація матеріалами для монтажу | 2025-03-17
5.3 | Installation work / Монтажні роботи | 2025-05-25
5.4 | Issues, Questions, Requests / Проблеми, запитання, запити | Lack of qualified personell
6. Estimated date of readiness for commissioning / Орієнтовна дата готовності до пусконалагоджувальних робіт |  |  | 2025-05-31
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ідповіді на питання 2, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5.1-5.3 просимо надавати виключно у наступному форматі: Виконано – у випадку, коли етап завершено дд.мм.рррр (наприклад, 01.02.2025) – у випадку, коли етап ще не завершено/роботи у процесі У відповідях на питання 3.5, 4.4, 5.4 просимо у довільній формі зазначити будь-які проблеми, запитання та запити, які виникають в рамках даного блоку робіт. Please provide answers to questions 2, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5.1-5.3 in the following format only: Completed - in case the stage is completed dd.mm.yyyy (for example, 01.02.2025) - in case the stage is not yet completed/work is in progress In answers to questions 3.5, 4.4, 5.4, please indicate in any form any problems, questions and requests that arise within this block of work.